| 2021年度福彩公益金绩效目标自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 彩票公益金安排的支出 | 负责人及电话 | 马菱 0839-3266703 |
| 中央主管部门 | 财政部 民政部 |
| 地方主管部门 | 广元市财政局 广元市民政局 | 实施单位 | 民政局直属单位、各县（区）民政部门 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 1764 | 160.91 | 9.12％% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 1.支持养老服务机构建设，提升困难老年人提供照护服务能力。２.资助儿童福利机构配备相关设施设备，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。3.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。4.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 | １.孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数113人 ２.购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目1个 3.完成购置殡葬车辆1辆 4.完成社会工作和志愿服务支持项目1个 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 | 1个 |  | 需进行招投标，预计4月底开工，已建立台账跟踪进度并加强督导 |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 | 111人 | 113人 |  |
|  |  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 | 1个 | 100.00% |  |
|  |  |  | 购置殡葬车辆数 | 2辆 | 1辆 | 部分项目实施采购，已建立台账跟进各项目建设进度 |
|  |  |  | 社会工作和志愿服务支持项目数量 | 3个 | 3个 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工养老服务设施验收合格率 | 100% |  | 需进行招投标，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导 |
|  |  |  | 孤儿助学工程发放率 | 100% | 99.10% | 资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕 |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 100.00% |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 | 1个月内 | 100.00% |  |
|  |  | 社会效益 | 带动儿童福利事业发展 | 显著提升 | ≥90% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 孤儿助学受助对象抽样调查满意度 | ≥85% | ≥90% |  |
|  |  |  | 社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度 | ≥85% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
| 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |