加强乡村基层组织建设工作方案

（征求意见稿）

按照省委和市委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步加强乡村基层组织建设，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委十一届六次、七次、八次全会和市委七届十一次、十二次、十三次全会部署，坚持以提升组织力、增强政治功能为重点，加强系统谋划，确定具体目标，拿出过硬举措，力争通过1年集中攻坚，形成“五好”乡村组织建设新格局：组织体系好，组织设置更加合理，组织网络更加健全，党的组织和工作覆盖延伸到基层每个角落；领导班子好，班子结构明显优化，干部年轻化、知识化和专业化建设成效明显，带头人队伍素质实现整体提升；运行机制好，各项规章制度健全完善，制度管人管事作用充分发挥，工作运行高效顺畅；工作实绩好，发展思路清晰，发展质量和效益全面提升，城乡基层治理现代化水平明显加强；群众反映好，为民服务体制机制不断健全，群众办事更加便利，获得感、幸福感、安全感显著增强。

二、重点任务

（一）实施“高质量换届行动”，着力建强班子队伍

巩固村“两委”换届成果。开展村“两委”换届选举工作“回头看”，确保换届人选、过程、结果过硬。督促抓好新老班子工作交接、离职干部关心关爱、软件资料归档、村常职干部新报酬待遇标准执行工作。做好换届选举后信访研判和处置，及时化解矛盾问题，持续彰显换届成效。（完成时限：2021年6月底前）

抓好乡镇领导班子换届。适应乡镇新特点，突出好中选优、优中选强，加大干部统筹交流，大力选配现代农业、村镇建设、经济金融等急需紧缺专业干部。注重从乡镇事业编制人员、优秀村党组织书记、到村任职选调生、第一书记、驻村工作队员中选拔乡镇领导班子成员，提升乡镇班子整体功能。（完成时限：2021年6月底前完成乡镇党委换届，8月底前完成乡镇人大、政府换届）

（二）实施“筑网强基行动”，着力健全组织体系

完善村党组织设置。在全市开展一次村级党组织设置情况大排查，对“超大支部”进行集中规范，将符合条件且工作需要的村党支部升格为党总支、党委，按规定设置村级纪检组织。（完成时限：2021年5月底前）

规范村级下设党组织。鼓励在符合条件的村民小组设立党小组、党支部，探索在设在村的农业企业、农民合作社等新型农业经营主体建立党组织。2021年底前，90%以上具备条件的农村经济组织、社会组织成立功能党组织。抓好易地扶贫搬迁集中安置点党的组织覆盖、工作覆盖和后续治理。（完成时限：2021年12月底前）

创新区域化组织体系。坚持把党组织建在产业链、治理链上，探索在跨乡跨村的现代农业园区、中心镇、中心村建立大党委，设立驻区单位兼职委员，加强资源统筹和工作协调，提高党建引领发展治理能力。（完成时限：2021年12月底前）

建立健全村级配套组织。结合开展村“两委”换届，依法做好村民代表、村民小组长推选工作，健全完善村民议事会、红白理事会、禁毒禁赌等群众组织。推行“一村一社会组织（志愿服务组织）”计划，支持乡镇、村通过建立或引进社会组织（志愿服务组织）加强乡村治理。（完成时限：2021年12月底前）

加强乡村网格化管理。固化农村防疫网格做法，推动基层党建、综治、行业监管“一张网”，建立“村组干部+党员+志愿者+专职网格员”农村网格员队伍，研制农村网格员管理保障激励办法，以网格管理提升乡村治理水平。（完成时限：2021年12月底前）

（三）实施“先锋创建行动”，着力推动组织提升

开展乡镇领导班子科学化建设试点。开展乡镇领导班子科学化建设试点，全面提升改革后乡镇科学化水平。加强乡镇干部统筹交流，促进人岗相适。健全乡镇干部管理考评办法，建立“干部包村入户、岗位目标考核”制度，推行乡镇干部履职清单管理，引导乡镇干部履职尽责、担当作为。（完成时限：2021年12月底前）

规范基层党组织工作运行。健全完善乡镇党委、村党组织运行规则，提高党组织运行效率和工作效能。（完成时限：2021年12月底前）

开展村党组织评先定级活动。坚持以评促建，申报评定一批5A、4A、3A级村党组织，引导比学赶超、对标看齐。（完成时限：2021年12月底前）

促进党员作用发挥。推进合并村党员活动融合，规范落实“三会一课”基本制度。加强流动党员教育管理服务，注重从优秀农民工中发展党员、从优秀农民工党员中选拔村干部。落实党员亮户、联系户制度，深化党员中心户、党员创业之家、党群创业综合体建设，发挥党员在产业发展、乡村治理中的示范带头作用。（完成时限：2021年12月底前）

（四）实施“素质提升行动”，着力加强培训提能

开展换届后乡村干部大培训。坚持统筹标准、统筹时间、统筹师资，采取市级重点培训、县乡全覆盖培训方式，对新一届乡镇领导班子成员和村“两委”成员进行一次全覆盖培训。（完成时限：2021年12月底前）

实施新时代乡村头雁领航行动。探索村党组织书记“导师+基地”提能工作法，推行“师带徒”方式，孵化培养一批“双带”能力强的新时代乡村头雁。启动实施第三期村党组织带头人学历提升计划，拟培训300名左右村党组织带头人及村级后备力量。（完成时限：2021年9月底前）

开展村干部培训基地建设。发挥我市干部教育培训资源优势，积极申报建设全省村干部培训基地，同步开展市级村干部培训基地创建，着力提升基层干部培训专业化、规范化水平。（完成时限：2021年12月底前）

（五）实施“阳光村务行动”，着力健全监督体系

加强“一肩挑”后全方位管理监督。研制“一肩挑”村党组织书记权责清单，出台《规范和加强村常职干部管理若干措施》，全面推行村级小微权力清单制度，把村级组织各项权力置于阳光之下。（完成时限：2021年9月底前）

建强村务监督委员会。结合开展村“两委”换届，同步做好村务监督委员会成员推选工作。健全“村党组织纪检委员+村务监督委员会”监督机制，落实村党组织纪检委员、监察工作信息员和村务监督委员会主任“三职”合一要求。（完成时限：2021年4月底前）

（六）实施“保障落实行动”，着力提升保障水平

实施“集体经济消薄计划”。采取强带弱、富带贫方式，按照同类模式互助、相同产业互助、地域相邻互助的原则，遴选一批强村互助帮带集体经济年收入1万元以下村，推动联合发展、共同致富。发挥中省财政扶持村示范作用，将中省财政扶持项目全部安排给新合并成立的村。开展中省财政扶持村项目专项评估，深化“百村示范”行动，着力提升村级集体经济实力。（完成时限：2021年12月底前）

实施“活动阵地提升计划”。开展《加强撤并村活动阵地管理使用指导意见》落实情况调研督导。采取省市县党费三级匹配方式，对面积过小、布局不合理、设施不完备的村级活动阵地，全面进行硬件、软件提升。（完成时限：2021年12月底前）

提高乡村干部待遇保障。会同财政、人社等部门，针对乡镇、村规模变大的实际情况，研究完善村级工作运转经费保障办法，研究完善乡村干部下村、下户工作交通补助办法，研究村常职干部养老、医疗保险购买办法。研究制定加强村干部离职补助政策办法，开展村干部基本报酬落实情况专项检查，研究提高组干部基本报酬补助办法。（完成时限：2021年8月底前）

三、组织保障

（七）压实工作责任。基层组织建设情况要作为县乡党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，纳入市县巡察工作内容，作为领导班子综合评价和领导干部选拔任用的重要依据。对重视不够、落实不力的，应当及时提醒、约谈；出现严重问题的，应当严肃问责追责，督促抓好问题的整改落实。

（八）凝聚工作合力。各级组织部门牵头抓总，强化督促指导，抓好组织协调；纪检监察机关、民政、人力资源社会保障、财政、农业农村等相关部门，要结合各自职能，积极支持和推动基层组织建设，加强政策统筹、资源统筹、力量统筹，形成党委统一领导、组织部门牵头抓总、有关部门齐抓共管的基层组织建设领导体制和工作格局。

（九）强化示范引领。深入开展乡村治理示范村镇创建，示范带动各地提高乡村治理能力；充分发挥各级新闻媒体作用，大力宣传推广各地先进基层党组织的经验做法，广泛宣传优秀乡镇党委书记、村党组织书记和其他乡村干部的先进事迹，努力营造学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。