完善镇村便民服务体系工作方案

（征求意见稿）

按照省委、市委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步完善镇村便民服务体系建设，结合我市实际，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以

人民为中心，坚持深化改革，推动“放管服”向基层延伸，加快完善便民服务体系，强化便民服务标准化规范化便利化，不断提升服务质效，提高群众满意度。

2021年，梳理完成20个紧贴群众需求的便民服务“一件事一次办”清单；争取省级试点1个，完成市级试点旺苍县乡镇（街道）便民服务中心2个、其他县区县级试点乡镇（街道）便民服务中心各2个、广元经开区乡镇（街道）便民服务中心1个，便民服务室同步试点，实现试点全覆盖。到2021年底，基本实现全市镇村便民服务布局合理、事项统一、服务规范、保障到位，镇村便民服务水平得到较大提升。到2025年底，全市便民服务体系更加完善，群众办事更加方便，依托省一体化政务服务平台，实现“一个平台优服务”目标。

二、重点任务

（一）优化整合便民服务平台

1.推进乡镇便民“一站式”服务。统筹推进政务服务，主要包括城乡低保、社会保障、卫生健康、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身、退役军人服务、农民工服务等审批及公共服务事项，惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、电视、通信等与群众生产生活密切相关的服务事项纳入乡镇便民服务中心，因地制宜将户籍、税务等事项纳入乡镇（街道）（街道）便民服务中心，让企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。（完成时限：2021年12月底前）

2.优化便民服务基层网点。坚持便民原则，根据群众办事习惯，科学布局撤并乡镇（街道）、村（社区）便民服务网点，合理整合场地、调配人员、优化队伍，被撤并乡镇（街道）应保留原有的便民服务中心，设置为便民服务站，建设标准、服务事项应与便民服务中心基本一致；村（社区）依托党群服务中心设置便民服务室，被合并村（社区）应保留便民服务点。（完成时限：2021年6月底前）

3.创新便民服务方式。依托便民服务中心、便民服务站辐射村（社区）便民服务室，开通邮政服务，深化警务、社保、医疗等服务，创新开展面向“三农”的金融服务、法律服务、农技服务、信息服务和电商服务等，开展延时服务、预约服务、上门服务等服务，改进便民亲民服务方式，建立乡镇（街道）领导干部和县级派出机构负责人定期到便民服务站集中办公等制度；依托省一体化政务服务平台，加强便民服务站信息化建设，真正让“数据多跑路、群众少跑腿”。（完成时限：2021年12月底前）

（二）统一便民服务中心建设标准

4.明确规范标准。贯彻落实《四川省乡镇（街道）（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案》，制定我市实施方案，科学组织实施，确保服务功能不削弱、服务效能不降低。各县（区）结合实际，根据乡镇（街道）类型、服务特点，制定具有本地特色的实施方案。（完成时限：2021年6月底前）

5.规范审批服务印章。采取“一枚印章管审批（服务）”方式，统一启用审批服务专用章，对有多个站点的便民服务中心实行印章编号管理，规范建立台账。充分发挥信息技术作用，依托省一体化政务服务平合逐步推行电子印章应用，解决群众办事“盖章难”的问题。（完成时限：2021年6月底前）

6.推行综合窗口受理。参照《四川省政务服务“一窗受理”服务规范（试行）》，推行“综合受理、分类审批”服务模式，根据实际，在便民服务中心设置4-6个综合窗口，便民服务站设置2-4个综合窗口。可探索便民服务站和社区（村委会）合署办公，提供代办、帮办等便民服务。加快实现一窗受理、限时办结、最多跑一次，推动服务管理智能化，实现便民服务“零距离”。（完成时限：2021年12月底前）

（三）规范便民服务事项清单管理

7.精减规范便民服务事项。坚持“市级指导、县级统筹、分级负责”原则，各县区紧贴乡村（社区）振兴、民生保障等与群众生产生活密切相关的惠农服务需要，按照“一件事一次办”优化整合关联事项，有效减少办事环节和证明材料，规范梳理便民服务事项，真正形成群众看得懂、方便办的服务清单。（完成时限：2021年6月底前）

8.积极探索服务事项下放。依据有关法律法规，按照“依法下放、宜放则放”的原则，结合不同类型镇村（社区）便民服务情况，积极探索将基层群众办理的高频事项、基层治理需要事项权限赋予乡镇（街道），延伸到村（社区）级代办，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。加强对便民服务中心业务指导，确保“放得下、接得住、办得好”。（完成时限：2021年12月底前）

9.实行动态调整管理。加强部门协同，建立完善便民服务事项清单动态调整机制；根据政策调整，以标准化规范化便利化为目标，按照相关法律法规及时调整事项清单，确保改革红利惠及群众；定期收集整理群众生产生活相关的高频事项，加强动态调整，及时为群众提供周到、暖心便民服务。

（四）提升便民服务能力

10.建强服务队伍。整合资源，选优配强便民服务中心（服务站）工作人员，确保队伍稳定，基本达到专责专职专业，明确村级代办员。扩大窗口人员来源渠道，引导鼓励优秀年轻干部到窗口锻炼成长，优化人员结构，提高队伍专业化、职业化水平。窗口人员根据实际可适时进行调整，但每类综合窗口应至少保证1人。探索采取村（社区）（社区）集体经济收入补贴等方式建立代办员激励机制。

11.加强业务培训。建立培训机制，定期对便民服务窗口人员进行政策法规、“放管服”改革要求、省一体化政务服务平台、礼仪等培训，可采取轮岗培训、线上培训、以会代训等方式，多途径增强服务意识，提升服务能力。

12.灵活代办方式。注重对老、弱、病、残、孕等群体的关爱服务，大厅配备引导人员，优先接待老年人、军人等特殊群体，实行全程帮办、代办、远程办。通过“定点办”“预约办”“上门办”“掌上办”等方式，打通服务群众“最后一公里”。（完成时限：2021年12月底前）

13.落实窗口制度。严格落实首问负责制、限时办结制、责任迫究制、一次性告知制、服务双岗制（AB岗）、去向留言制、信息公开制、代办服务制和政务服务“好差评”制度，不断规范便民服务中心、服务站和服务室窗口行为，树好便民为民形象。（完成时限：2021年6月底前）

14.规范窗口考核。要突出重点，建立完善窗口管理考核办法，强化考核结果运用，将考核与窗口奖励、年度考核、职务职级晋升等挂钩，切实做到奖惩分明。（完成时限：2021年12月底前）

（五）加强信息系统支撑

15.实现“一网通办”。各县区各部门要加大医疗保障、社会保障、卫生健康、残联等镇村（社区）常用业务系统与省一体化政务服务平台对接整合力度，实现政务信息资源共享互用。畅通政务服务跨部门、跨层级、跨区域办理平台，探索银政、邮政合作新模式。（完成时限：2021年12月底前）

16.拓展办事渠道。畅通线上线下办事渠道，方便企业群众自主选择线上或线下办理方式，宣传推广“天府通办”，引导镇村（社区）便民服务自助终端、移动端运用，不断拓展丰富群众办事站点。（完成时限：2021年12月底前）

三、保障措施

（六）加强组织领导。各级政府各部门要把镇村（社区）便民服务体系建设作为落实党中央、国务院推进审批服务便民化的具体内容，作为联系服务群众的重要平合，作为增强基层治理能力的重要手段，纳入深化“放管服”改革、优化营商环境、提供公共服务等考核的重要内容，强化工作统筹，抓好督促落实。各级政务服务管理机构要切实加强综合协调和业务指导，组织协调相关部门落实政策支持，有力推进工作落实。

（七）推进试点建设。要着力推进全市镇村（社区）便民服务体系标准化规范化便利化建设，采取“示范引路、试点先行、总结推广”方式，按照《全市推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设试点和创建“示范便民服务中心”“示范便民服务室”实施方案》要求，各县区要结合实际抓好试点示范，及时总结推广试点经验。2021年11月，省市将分层级组织试点及“示范便民服务中心”“示范便民服务室”验收。

（八）落实规划和资金。各县区各部门要将镇村（社区）便民服务中心建设列入“十四五”规划公共服务设施建设内容，推动便民服务标准化规范化便利化建设。各县区各部门要将乡镇（街道）便民服务工作经费和村（社区）代办服务经费纳入财政预算统筹保障，相关部门要整合资源支持镇村便民服务体系建设和能力建设。