完善农村司法体系工作方案

（征求意见稿）

按照省委、市委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步完善农村司法体系，现制定如下工作方案。

一、总体目标

（一）工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为导向，以优化机构布局、整合资源力量、强化服务管理、提高治理效能为重点，着力完善农村司法体系。

（二）工作目标。通过不懈努力，到2021年底，农村司法机构布局进一步优化，资源力量进一步整合，服务管理质效进一步提升，共建共治共享的基层社会治理新格局进一步形成，平安乡村、法治乡村建设成果进一步显现。再经过3—4年努力，到2025年底，农村司法体系全面完善，基层治理体系和治理能力现代化水平显著提升，平安乡村、法治乡村建设成果充分显现。

二、重点任务

（一）优化乡镇（街道）政法委员配备

配齐配强乡镇（街道）政法委员，结合乡镇行政区划调整情况，同步跟进配齐乡镇（街道）政法委员，实现所有乡镇（街道）配备全覆盖，把政治素质高、熟悉政法工作和相关政策法规的干部选拔到政法委员岗位上来。严格落实乡镇（街道）政法委员进入乡镇（街道）党组织领导班子要求，有条件的地方配备专职乡镇（街道）政法委员，条件暂不具备的合理安排工作分工，确保聚焦政法主责主业。（完成时限：2021年12月）

加强乡镇（街道）政法委员相关配套制度机制建设，县级党委政法委建立乡镇（街道）政法委员“职责清单、权力清单”两张清单，细化明确乡镇（街道）政法委员职能权责；健全完善乡镇（街道）政法委员工作运行机制，建立完善乡镇（街道）政法单位联席会议制度；健全完善乡镇（街道）政法委员请示报告、年度述职、考核评议、约谈通报等检查考核机制，持续提升队伍管理质效。（完成时限：2021年12月）

加强乡镇（街道）政法委员能力建设，将乡镇（街道）政法委员纳入党政领导干部和政法系统领导干部教育培训范围，常态化开展政治轮训、业务培训，确保每年开展一次乡镇（街道）政法委员集中培训。积极探索搭建乡镇（街道）政法委员到县级党委政法委和县级政法单位挂职锻炼平台，着力提升履职能力水平。（完成时限：2021年12月）

（二）优化公安派出所设置

进一步优化公安派出所布局，充分考虑管辖区域、人口数量、治安形势、现有警力等因素，可根据乡镇行政区划调整派驻乡镇地点，有序推进公安派出所布局调整，公安派出所设置原则上与乡镇（街道）建制相对应，实有人口低于2万人、年警情低于50起的乡镇原则上不设立公安派出所，确保乡镇行政区划调整改革后全市公安派出所数量减少9%以上。根据需要设立中心派出所管辖多个乡镇（街道），做大做强中心派出所，统一规范所队(组)设置，警力充足的派出所推行“一室二队”警务运行模式，解决公安派出所“多、散、弱”等问题。（完成时限：2021年9月）

进一步规范警务室建设，在公安派出所被撤并的乡镇（街道）设立警务室，将原公安派出所办公用房相应变更为新设警务室办公设施，并根据辖区治安形势和所承担警务活动落实必要的警力和装备，按照“1+1+N”标准配齐民警、辅警和治安户长，探索“民警包乡”“辅警包片”“户长包村”等机制，倡导“逢场天坐堂、冷场天下乡”“白天见警、夜晚亮灯”模式开展工作，确保工作阵地不丢、治安工作不弱化、办证服务功能不减。（完成时限：2021年9月）

进一步强化公安派出所人员配备，深化公安机关警力编制内部挖潜和力量下沉，推动机关警力重点向公安派出所前置，确保建制乡、建制镇公安派出所民警分别不少于5人、10人，保证公安派出所警力达到县级公安机关总警力40%以上。除专业技术人员和特殊岗位外，市县公安机关60%以上的新录用民警安排到公安派出所工作3年以上，探索将两项改革后乡镇富余人员（含编制、经费）充实调整到派出所作为警务辅助力量，助力解决公安派出所警力不足问题。大力推进辅警和其他协管力量建设，逐步完成“一村一辅警”人员配备，推行“民警包乡”“辅警包片”或警务助理等模式，探索“平安义警”“治安户长”等群防群治形式，广泛发动农村村长、组长，用好社会力量，配合农村派出所开展警务辅助活动，做到“警力有限、民力无穷”。（完成时限：2022年）

围绕“五个最强”，突出“三个不”，持续开展“枫桥式公安派出所”创建活动，积极推动派出所所长进乡镇（街道）领导班子、社区民警进社区（村）“两委”班子，但不承接与公安职能无关的任务。加强“三调联动”，推广“庭所对接”“民调入所”“律师进所”等做法，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。（完成时限：2022年）

（三）优化司法所设置

进一步优化司法所布局，按照管理体制不变、编制不上收、财政保障不减少、基层设施建设不削弱、公共法律服务不降低、人员安排不悬空的原则，有序推进司法所布局调整，深入开展司

法所立户列编工作，按乡镇区划调整后，全面落实“一乡镇（街道）一司法所”设置要求，将司法所与公共法律服务工作站一体建设。（完成时限：2021年12月）

进一步加强司法所规范化建设，加强工作力量配置，强化县级司法行政机关内部挖潜和力量下沉，加大对抽调司法所人员的

清理规范力度，确保每个司法所至少配备1名司法助理员、1名司法行政辅助人员、1名兼职工作人员，司法所占编比例不低于县级司法行政机关政法专项编制的50%。完成“一村一法律顾问”人员配备。深化“枫桥式司法所”创建工作，力争2021年建成40个规范建设好、人员力量强、服务质量优的高品质司法所。（完成时限：2021年12月）

健全完善司法所受委托开展社区矫正相关工作机制，贯彻落实《四川省社区矫正法实施细则》，强化司法行政机关与人民法院、人民检察院、公安机关和其他有关部门协作联动，推动企业事业单位、社会组织、志愿者等社会力量依法参与，形成工作合力，切实提高教育矫正质量。（完成时限：2021年12月）

（四）优化人民法庭设置

进一步规范人民法庭设置标准，综合考虑乡镇行政区划调整后的辖区面积、人口规模、案件情况、交通状况等因素，以管辖范围合理、案件来源充足、基本设施完备、法庭冠名规范、人员配备达标等作为人民法庭设置基本标准，对现有人民法庭进行全面清理核查，确保人民法庭设置规范、运行顺畅。（完成时限：2021年2月）

进一步加强人民法庭优化整合，对未按程序审批、应建未建、合署办公、长期闲置等未规范运行的人民法庭进行优化整合，对管辖区域相邻、案件相对较少的人民法庭进行合并，对其他确无保留必要的人民法庭予以撤销，确保人民法庭点位配置均衡、人员编配合理、案件来源充足、办公条件齐备。深化“郭兴利工作室”建设，完善并推广“庭站点”机制，可在不设法庭的乡镇设置诉讼服务站、巡回审判点，不断完善山区司法便民服务体系。（完成时限：2021年10月）

进一步强化人民法庭人员配备，推动县级人民法院力量下沉，有效整合被撤并人民法庭力量，每个人民法庭至少配备1名员额法官、1名书记员和1名司法警察（安保人员），有条件的人民法庭配备法官助理，并落实在所属人民法庭办公要求，着力缓解案多人少矛盾、有效服务人民群众。（完成时限：2021年12月）

（五）优化网格化服务管理体系

加强全科网格建设，结合村级建制调整后的辖区面积、人口密度、地域特征等综合情况，按照全域覆盖、分类划分、规模适度、动态调整的原则，统筹整合党的建设、综合治理、应急管理、市场监管、环境保护、卫生健康、扫黄打非、铁路护路等现有各类网格，统一网格划分，统一网格编码，逐步实现“多网合一、一网运行”。（完成时限：2021年12月）

建立完善网格化服务管理相关制度机制，研究出台深化网格化服务管理工作的实施意见，建立完善网格化服务管理事项准入制度，明确职能部门事项下沉网格审查许可程序，新增下沉网格事项报同级平安建设领导小组备案。制定网格管理员职责任务清单，明确网格管理员基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、特殊人群走访服务、矛盾纠纷排查、政策法律法规宣传、民生服务等基本职责。（完成时限：2021年3月）

加强网格管理员队伍建设，结合网格优化整合和全科网格建设情况，按照“一格一员或多员”的标准同步跟进配齐配强网格管理员。城镇网格配备专职网格管理员，在有序整合现有专职网格力量基础上，新增专职网格管理员原则上通过公开方式选聘；农村网格配备兼职网格管理员，有条件的地方配备专职网格管理员。建立网格管理员队伍准入和退出机制，加强网格管理员教育培训和考核评价，不断提升网格管理员队伍能力素质。（完成时限：2021年12月）

（六）夯实社会治理基层基础

加强乡镇（街道）综治中心建设，研究出台综治中心运行规范等政策文件，结合乡镇行政区划调整情况，及时整合被撤并乡镇（街道）综治中心资源力量，有效联动融合各有关部门基层社会治理信息、资源和力量，不断提高综治中心信息收集、预警预测、指挥调度等实战化能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控。（完成时限：2021年8月）

加强农村“雪亮工程”建设，及时优化调整建设标准，对撤并成立的新村原则上按照合并前原有村数量规划建设“雪亮工程”，努力实现重要区域全覆盖。进一步推动“雪亮工程”与“天网”“慧眼工程”等联网应用，提升“雪亮工程”智能化水平。（完成时限：2024年）

加强乡村人民调解员队伍建设，结合村级建制调整情况，及时巩固充实村（社区）人民调解委员会力量，可通过政府购买服务推进人民调解工作，有条件的村（社区）人民调解委员会配备1名以上专职人民调解员。乡镇（街道）人民调解委员会应配备2名以上专职人民调解员。（完成时限：2025年）

三、组织保障

（七）加强组织领导。各地、各有关部门要提高政治站位，把完善农村司法体系作为做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的重要内容，强化工作统筹，加大工作力度。成立完善农村司法体系专项工作实施小组，形成市县党委政法委牵头抓总、统筹协调，法院、组织、编办、公安、司法等协同部门各司其职、各尽其责，动员全社会共同参与的工作格局，定期召开专项工作实施小组会议研究重大事项，推动各项工作落到实处。

（八）强化工作保障。要强化督促检查，把完善农村司法体系工作纳入法治建设考核评价体系，确保各项任务落地落实。要落实工作力量，加强情况报送，对照《全市两项改革“后半篇”文章重点任务清单》（广两改组〔2021〕4号）及工作报送要求，各协同单位向牵头单位（市委政法委）每月按时报送工作情况，市委政法委汇总后上报。要统筹利用好现有经费渠道，结合加强基层政法单位建设、优化政法力量配置、深化网格化服务管理、强化社会治理基层基础建设等工作需要，加强农村司法体系建设经费保障。

（九）注重工作实效。坚持从实际出发，因地制宜推进完善农村司法体系工作，力戒形式主义，不搞“一刀切”。强化风险防控，扎实开展社会稳定风险评估，全面排查化解风险隐患，分级完善应急预案，切实维护社会大局和谐稳定。加强分类指导，注重典型示范引领，强化跟踪评估，务求取得实效。