
广元市民政局

关于2017年1-3月民政民生工程及民生

实事完成情况的函

市委市政府督查室：

根据《广元市人民政府办公室关于分解下达2017年全市十项民生工程及30件民生实事推进责任和目标任务的通知》（广府办函〔2017〕53号）要求，现将2017年1-3月民政民生工程及民生实事完成情况报告如下。

一、完成情况

（一）民生工程

1.扶贫解困工程
对符合医疗救助条件的城镇和农村贫困患者政策范围内住院自付费用救助比例达70％,完成目标任务70％的100％。

2.社会保障工程

（1）城市低保对象累计月人均补助267元，完成目标任务270元的99％；农村低保对象累计月人均补助152元，完成目标任务160元的95％。

（2）新增民办养老机构床位584张，完成目标任务1950张的30%；维修改造公办养老机构床位306张，完成目标任务1050张的29%；建成城乡社区日间照料中心21个，完成目标任务69个的30%；已为全市22156名困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务，完成目标任务84540名老人的26%。

    （二）民生实事

1.目前，已出台农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接实施方案，并积极争取中央、省财政“两线合一”补助资金，预计到位资金1020万元。

2.已向持有第二代残疾人证的32104名低保对象按每人每月70元标准足额发放困难残疾人生活补贴。

二、主要措施

（一）加强组织领导。我们一直高度重视民生工程及民生实事的组织实施，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的领导小组。各县区也成立了相应的领导机构，明确了联络人员，确保各项工作有力有序有效推进。

(二）加强责任落实。根据省、市下达的目标任务，我局及时将任务逐一分解落实到相关科室、县区，同时，市局和县区又逐一将目标任务落实到相关领导和相关责任人，并层层签订了目标责任，确保了此项工作有机构、有人员、有领导、有责任、有考核、有奖惩。

    （三）加大资金争取。积极向上争取民生工程及民生实事资金，保证民政民生工程及民生实事有力有序推进。

    （四）加强督促检查。始终把督导工作作为推进目标任务的有效手段，县区每月定期上报民生工程及民生实事进度，相关业务科室采取催督结合，及时跟踪县区民生工程及民生实事实施情况。

    三、存在的问题

（一）今年，我市将大幅提高低保标准，其中农村低保标准将达3300元/年，实现“两线合一”，城市低保标准预计将提高到460元/月，保障资金面临巨大的压力。

（二）因我市各县区，均是国家或省级贫困县区，财力匮乏，县区财政配套资金难以落到实处，导致民生工程及民生实事推进进度较慢。
（三）养老服务体系建设用地需求量大，养老服务设施建设用地保障较难。

四、下一步打算
（一）继续做好资助困难群众参合参保工作，确保符合条件的重点救助对象政策范围内住院自付费用在年度救助限额内救助比例不低于70%。

（二）在我局积极向上争取资金支持的同时，建议市、县两级财政加大投入力度，据实、足额安排兜底保障资金，确保“两线合一”顺利推进。

    附件：2017年1-3月民政民生工程及民生实事实施进度表

                                   广元市民政局

  2017年3月27日
PAGE  
- 7 -

